Муниципальное образование

Сельское поселение Сентябрьский

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

п. Сентябрьский

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года

на территории сельского поселения Сентябрьский

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления профилактических и превентивных мер, а также координации мероприятий по борьбе с лесными пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в пожароопасный период 2025 года на территории сельского поселения Сентябрьский, администрация сельского поселения Сентябрьский п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года на территории сельского поселения Сентябрьский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Сентябрьский координацию действий по выполнению мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Сентябрьский, организовать и провести комплекс профилактических мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Сентябрьский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Сентябрьский.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения							                     А.В. Светлаков

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Сентябрьский

от                   г. № ______

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года на территории сельского поселения Сентябрьский

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Сентябрьский | до 30.04.2025 | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Сентябрьский |
| 2. | Проведение корректировки паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров | до 28.02.2025 | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» |
| 3. | Провести проверку наличия и исправности имеющегося пожарно-технического вооружения и инвентаря | до 30.04. 2025 | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский», руководители организации и учреждений |
| 4. | Организовать проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Сентябрьский, выполнить в полном объеме работы по приведению их в соответствие с требованиями пожарной безопасности | до 30.04. 2025 | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» |
| 5. | Проверить муниципальную систему оповещения населения сельского поселения Сентябрьский при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также иных средств оповещения | до 30.04. 2025 | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» |
| 6. | Проведение инструктажей с гражданами, собственниками (пользователями) садовых земельных участков или огородных земельных участков: - по мерам пожарной безопасности в пожароопасный период; - при пребывании на садовых или огороднических участках, а также в лесных массивах | до 03.06.2025 | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» |
| 7. | Организовать работу патрульной группы на территории с.п.Сентябрьский, лесных массивов, прилегающих к территории поселения, а также местах отдыха граждан с целью разъяснения гражданам правил пожарной безопасности в лесах, недопущении разведения костров | в течение пожароопасного периода 2025 года | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» |
| 8. | Организовать и провести мероприятия по очистке территории с.п.Сентябрьский от горючих отходов и мусора, удалению сухой растительности, вырубке сухостоя | май-июнь 2025 года | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» |
| 9. | Обеспечить очистку территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, территории садово- огороднических участков, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов | до 27.05. 2025 | Руководители организации и учреждений, граждане поселения, собственники (пользователи) садовых земельных участков или огородных земельных участков |
| 10. | Организовать разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пунктах и в лесах | в течение пожароопасного периода 2025 года | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» |
| 11. | Организовать проведение разъяснительной работы среди работников предприятий по правилам пожарной безопасности в лесах | в течение пожароопасного периода 2025 года | Руководители предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Сентябрьский |
| 12. | Освещение в средствах массовой информации: - вопросов сбережения лесов; - соблюдения правил пожарной безопасности в лесах; - пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по тушению лесных пожаров; - информации о запрещении пребывания в лесах при высокой и чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды; - о правилах пожарной безопасности, в том числе на дачных и приусадебных участках; - о недопустимости проведения сжигания сухой травянистой растительности в границах муниципального образования и запрету проведения палов на территории земель сельскохозяйственного назначения; - о действиях в случае возникновения пожаров и о готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | в течение пожароопасного периода 2025 года | МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский», МКУ «Управление по делам администрации с.п.Сентябрьский» |

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ

Постановление подготовил

Главный эксперт                                                                                          О.А. Смолякова

СОГЛАСОВАНО:

| № | Ф.И.О. | Запись об ознакомлении | Подпись | Дата ознакомления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сидорова Т.А. Директор НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» |  |  |  |
| 2 | Вдовина О.В. Заведующий НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» |  |  |  |
| 3 | Сидорова С.О. Директор ДК «Жемчужина Югры» |  |  |  |
| 4 | Макаркина Н.Н. Генеральный директор ООО УК «Русь» |  |  |  |
| 5 | Долгов А.И. Генеральный директор ООО «Катунь» |  |  |  |
| 6 | Бахтин Е.С. Начальник ЛПДС «Южный Балык» |  |  |  |
| 7 | Ефименко С.И. Начальник ПС Магистральная 500кВ |  |  |  |
| 9 | Султангалиева С.Ш. Заведующий амбулаторией с.п.Сентябрьский |  |  |  |
| 10 | ИП Кубышкина Н.В. |  |  |  |
| 11 | ИП Болатукаев Р.Х. |  |  |  |
| 12 | Гусельщиков В.А. участковый уполномоченный полиции ОП № 2 (дислокация п. Салым) ОМВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию) |  |  |  |
| 13 | Смолякова О.А. Главный эксперт МКУ «Управление по делам администрации с.п. Сентябрьский» |  |  |  |
| 14 | Надточий М.А. Заместитель главы поселения с.п.Сентябрьский |  |  |  |
| 15 | Рыбак Н.А. Директор МКУ «Управление по делам администрации с.п. Сентябрьский» |  |  |  |
| 16 | Колмогоров И.А. Депутат с.п.Сентябрьский |  |  |  |